## Q&A 表單
問答範本(Question and Answer Template)
1. 請完整填寫表格,並提供(如適用)所參照的 RFx 章節,以及盡可能詳細的說明,以確保問題清楚明確。
2. 所有問題必須彙整後以一份完整表單提交。Microsoft 將審閱這些問題,並回覆所有參與的供應商。
3. 問答表單須依 RFQ 所載時程提交。可提交的問題數量不限。
請勿在所提問題的文字中包含貴公司名稱。 除非另有註明,所有問題都會與所有供應商共享。
公司名稱:
提交人姓名:
編號 | RFP 章節 | 問題 | 回覆
範例:"Exhibit A-1, WCS Hardware Server Specification, Section 3.1 System"
1 | CPLD | C44AD 支援下列 CASST_TYPE: SINGLE_SLOT_RISER、DOUBLE_SLOT_RISER、E1.S_2 與 E1.S_4,目前四種皆已被佔用,但 E1.S_4 目前並未使用。 • 未來是否有使用 E1.S_4 的計畫? • 若沒有,我們是否可將此插槽分配給 C44D0 上的 FPGA 卡? | [QNT Alan Liu、Eric Huang 與 MSFT Junwei Wei 另行線下結案]
2 | EE | "Rotterdam Gen 11 RFQ v2" 中未提及 MB 的 E1.S 與 M.2,C44D0 MB 是否會使用?若不使用,是否應省略(dedpop)CONN/eFuse/相關元件,並從線材清單中移除 MB E1.S 線材? | 使用兩個 E1.S(一個作為開機碟,一個供主機使用);目標是善用 Sheste Verde 以產生最大的綜效。
3 | EE | "Rotterdam Gen 11 RFQ v2" 中列出的節點最大功耗為 2KW,但預估總功耗(2 顆 CPU:1.1KW、6 張 Storm Peak:1.35KW、24 條 DIMM:0.17KW)在尚未計入其他元件前就已超過 2KW。節點功耗是否可以超過 2KW? | 可以超過 2KW
4 | EE | C44AD MB 的 ExaMAX CONN 沒有 JTAG 連線,C44D0 是否支援 Storm Peak 的 JTAG? | 可以沒有 JTAG 連線。
5 | 第 2 頁 Rotterdam Gen 11 RFQ v2.pptx | 1. 請提供 Storm Peak 整合需求規格(SPEC)。 2. BIOS 是否需要針對 6 張 Storm Peak 卡實作任何功能? | 與先前相同,依 MSFT 文件 M1089408《FPGA Card Integration Requirements》。 除 M1089408 第 7 章所列之外,6 張 Storm Peak 卡不需要額外功能 [MSFT Junwei 與 Thomas]
6 | 第 2 頁 Rotterdam Gen 11 RFQ v2.pptx | PDB 上有幾個電源模組(power brick)?這會影響風流需求。 | 以 Shesta Verde PDB 為起點,僅在需要變更時再重新檢視 [Thomas 負責追蹤]
7 | 第 2 頁 Rotterdam Gen 11 RFQ v2.pptx | 為什麼風扇數量是 16~24 顆,而不是 3 的倍數?這會影響風扇模組設計。 | 風扇數量是依 CFM 與功耗展望的模擬結果所提出的建議。原 C44AD 設計包含 24 顆風扇,24 到 16 顆之間的任何數量都可以在不修改風扇模組設計的情況下容納,甚至可以評估 15 顆風扇的配置,前提是滿足所有元件所需的 CFM 與總預算功耗。[MSFT Junwei]
8 | SIT | 6 張 Storm Peak 卡是否需要任何特殊的測試情境、拓樸或工具? | 當 Storm Peak V1 卡整合到 Shasta Verde 系統時,可以執行一般的系統壓力與穩定度測試。然而,務必了解可用來對 Storm Peak V1 卡進行壓力測試與功能驗證的工作負載或工具 [QNT Nate Wei:] [George:確認有哪些可用工具] | Thomas 與 George、Nate Wei、Hardik 線下同步
9 | SIT | 此 SKU 是否需要 DV/PV 的 SKU Qual 與 Scale 測試? | 此 SKU 一定需要執行 SKU Qual。然而 HyperScale 較著重於 GPU SKU,執行 Scale qualification 的投資報酬率很低 [QNT Nate Wei:Scale qual 只針對 DV,還是 DV 與 PV 都要?? Thomas 預估:DV 做完整 Scale qual;PV 做 delta SKU qual,不做 Scale]
10 | SIT | 此 SKU 是否需要元件驗證(component validation)? | 此處的元件驗證是指針對 BMC 與 BIOS 等 FW 元件另外執行驗證。除非預期 BMC 與 BIOS 有大量 FW 變更,否則此 SKU 可能不需要。
11 | BMC | 1. BMC 將與 C44AD 分開發布韌體,這是否符合預期? 2. 每個 Cassette 的 Storm Peak 節點是否需要透過媒體重新導向(media redirection)由 BMC 端進行韌體更新? | 使用獨立的 BMC 來涵蓋 6 張 Storm Peak 即可。 不需要由 BMC 更新 StormPeak 韌體。 預設情況下,韌體更新會透過 FPGA 本身進行。StormPeak 有 Failsafe 插槽,原廠出貨後不應有任何人更動,因此透過 failsafe 映像檔的復原路徑應始終可用。
12 | 業務(Sales) | 共用料件是否應依循 Shasta Verde 的 AVAP 清單,還是 MSFT 會為此專案另提供清單? | 依循 Shasta Verde AVAP
13 | 業務(Sales) | 此專案預估的生命週期總量更新為約 450-500 櫃(每櫃 4 台伺服器)。Microsoft 能否提供生命週期長度? | 預估生命週期約 3.5 年,自 CY2027 下半年起。
14 | Rotterdam Gen 11 RFQ v2,平台概念設計(Platform Concept Design) | 請提供 DC-SCM V1.2 的路線圖。 在專案開發階段是否有變更配置的計畫?(考量全球 DDR4 短缺) | 使用與 Shesta Verde 相同的 DC-SCM。團隊正在驗證 DDR4 的第二貨源 Nanya,以支援供應的長期穩定。
15 | Rotterdam Gen 11 RFQ v2,平台概念設計(Platform Concept Design) | 若有的話,請提供物料清單(commodity list)與 MSPN,特別是與 Shasta Verde 不同的項目: - 64GB DDR5-6400 RDIMM(假設與 Shasta Verde 相同:第一貨源 HMCG94AHBRA、第二貨源 MZ1L2960HCJR-00AMV) - 儲存:2TB E1.S SSD - Storm Peak(若有特定配置)及 Storm Peak 上的 DIMM - 32 埠 400GbE 交換器(SN4700) - 3OU P4030 電源櫃(Powershelf) - 3KW PSU | BOM — 一般性指引: SSD:1 顆 2TB E1.S 開機碟 + 1 顆 2TB E1.S 主機碟 Storm Peak 已量產:規格 M1089406,料號 M1072615-001 為求效率與相容性,使用與 Shasta Verde 建構模組(building block)相同的元件 L11 BOM 審閱中,將盡快更新;最終 BOM 將於 PPA 定案(PPA 將於數個月內進行,屆時會決定採用哪種 DIMM)。
17 | Rotterdam Gen 11 RFQ v2,C44D0 時程(schedule) | 1. 請說明在 RMC/BOP/ASR 期間,是否預期 Quanta 方面有任何活動? 2. 由於此專案有新零件(線材/ME 零件),建議在硬模開始前安排 POC 或 Pre-DV 階段,預先驗證 NCT 零件。 | 1. 候選廠商(此案為 Quanta)應持續支援問答,以促成商務得標。 2. 是
18 | Rotterdam Gen 11 RFQ v2,樣品需求(Sample demand) | 請告知預期的 Canary/Pilot 數量,以便進行產能規劃。 | Canary 與 Pilot 預估合計約 5-20 櫃。Canary 由 QNT 台灣或 QNT Fremont 出貨皆可彈性安排。
19 | EMC | 1. MSFT 能否確認此專案是否仍依循 M1039012 的法規要求,以及 CE/FCC/ICES/VCCI/BSMI 會是更新後的報告(C44AD)還是獨立版本? 2. 想確認 Storm Peak 版本的風扇 duty 或轉速控制策略,是否與 B40 GPU 版本有明顯差異。 | 1)是,法規無變更,目前版本為 2025 年 8 月的 rev P;認證需符合法規要求,若 SV 的部分認證可沿用,需詳細對齊。 2)Storm Peak 卡的功耗遠低於 B40,預期風扇 duty 會不同,FCM 與功耗規格需符合並針對其最佳化。
20 | ME | 由於與雙 Cassette 前面板有干涉,我們是否可以修改前面板模具,以同時支援 C44AD 與 C44D0? | 1) 最理想的情況是讓 C44AD 雙(GPU)Cassette 可重複使用,但請執行 FEA 模擬,確認不會影響母專案的功能。 2) 若 FEA 模擬顯示有一定程度的風險,請重製含所需修改的實體 Cassette 樣品進行驗證。 3) 模具修改需取得 C44AD v-team 的核准後才可放行。
21 | ME | Storm Peak 懸掛在上側,卡上沒有防止掉落的固定點。我們是否可以新增支撐零件來固定卡片位置? | 可以,請採取任何必要的做法,將卡片牢固地支撐並固定到位。
22 | ME | 由於大部分設計與 C44AD 共用,MSFT 能否提供 ME 驗證計畫,包括測試範圍與樣品數量? | 測試計畫可彈性協商,但請執行以下事項: 1) 請提出簡化版測試計畫及其對應的驗證 NRE 2) 比較標準測試計畫與簡化測試計畫的 NRE 成本
23 | Rotterdam Gen 11 RFQ v2,L11 配置(placement) | 由於雙 Cassette 拉桿會與 microUSB 插頭干涉,我們是否需要在 DC 中支援此 microUSB 埠,還是僅在 NPI 階段使用? 我們需要修改 Cassette 拉桿的模具,以同時支援 C44AD 與 C44D0。
2026/09/30 依 CX8 與 TOR SN4700 的 POR 配置變更所新增的問答清單
1 | PM | 1. Rack 配置是否有任何變更?是否維持每櫃 2 個 L10 節點? 2. 請提供依 CX8 設計更新的線材對應表(cable mapping)。 | [Spoorthy]:Rack 配置無變更 — 每櫃 2 個 L10 節點。 線材對應表請與 Nick Gaffney 後續確認。
2 | PM | 我們是否維持 C44AD 作為機種名稱? (與認證/法規標籤相關) 原本的 C44D0/Rotterdam 產品名稱是否已變更? | [Spoorthy]:否,C44D0/Rotterdam 產品名稱沒有變更。
3 | EE/ME/Thermal/CPLD | 請確認 NIC 位置:放在原 GP 的位置(需要新線材、新支撐支架),或放在 CAS2–3(CPU1)或 CAS16–17(CPU0)(需要在 GP 位置放置 dummy,並在 CAS 內加裝支撐支架)。 | [Sean] 使用 CX8,維持在原 GP 所在位置
4 | EE | 完整的 L10 系統需要多少個 400GbE 埠? 目前平台僅支援 PCIe Gen5,而 NIC 規格中支援兩個 400GbE 埠是基於 PCIe Gen6。因此在目前平台上,每張 NIC 可能只能支援一個 400GbE 埠。我們目前正與 NVIDIA 確認此事。 | [Spoorthy]:1 個單埠 400GbE
5 | BMC | CX8 韌體更新是否需要 PLDM 支援?
6 | PM | 此 SKU 是否需要 Scale 測試?
7 | SIT | 我們是否可以沿用既有的 DV 測試結果於此新配置? | [Spoorthy]:部分測試可沿用在 OVL2 上執行的 DV 測試結果。請準備提案,說明哪些測試可沿用、哪些測試需要重跑。SE 團隊可以協助。
8 | SIT | CX8 將設定為 InfiniBand 還是 Ethernet 模式?Rotterdam 規劃的連線速率為何(100G/200G/400G)? | [JT] 僅 Ethernet。目標速率為 400G。
9 | SIT | 作業系統需求是否有變更?目前的作業系統是 Windows Server 2022。 | [Spoorthy]:Windows 2025
10 | EMC | 原 SKU(GP 卡 + 6× Storm Peak)是否仍有出貨需求?若有,MSFT 能否提供目標國家、出貨時程與數量? | [Spoorthy]:不需要,我們不再需要任何「GP 卡 + Storm Peak」的節點。
11 | PM,樣品需求(sample demand) | 請告知預期的 PV RD 樣品/Canary/Pilot 數量,以便進行產能規劃。 | [Spoorthy]:Canary/Pilot 需求無變更 — 最終需求為 9 櫃。 PV 需求將調整,以容納更多測試用樣品。Spoorthy 將提供該資訊。
12 | TE | 一套系統中配置幾張 CX8 NIC?一張還是兩張? | [JT] 每套系統 1 張 CX8 NIC
|  | CX8 是否需要額外的電源線? | [Spoorthy]:依 Lawrence 所述,不需要額外電源線。
|  | 原本所有 GP 測試是否都會移到 StormPeak?例如 Cerberus 與 Agilex provisioning。 | [JT] StormPeak 功能維持不變;若 GP 測試是針對 OVL2 NIC 特有的,則不需要移到 SP。
關於 CX8 iperf 測試,我們需要 CX8 設定/CX8-SN4700 線材/交換器設定。
13 | PM,NV NIC 卡採購模式(buy mode) | 請告知 CX8 NIC 卡的採購模式:應直接向 NV 採購,還是向 MSFT 指定的經銷商採購? | [Jerome]:CX8 NIC(900-9X81Q-00CN-ST0)需直接向 NVIDIA 採購,因為此料件不透過 Arrow 管理。
14 | BMC/BIOS/SIT/SDA | 請提供 CX8 相關的測試案例與測試工具,以便進行時程/NRE 規劃。
15 | SIT | 請提供預計的 CX8 與 SN4700 部署拓樸。 | [JT] 取決於 CX8 的外型規格;我們規劃將 1 個 400GbE 埠連接到 SN4700。
16 | Thermal | 請問 CX8 是否有可用的壓力工具?該工具在 Linux 還是 Windows 上執行? 若 CX8 只能在 Linux 下做壓力測試,是否也可提供 Linux 環境下的 Storm Peak 壓力工具?
17 | EMI | MSFT 是否有可在 Windows 下將 CX-8 流量完全跑滿的壓力工具? 依我們先前使用 CX-8 的經驗,在 IB 模式下需要 Ubuntu 才能將流量完全跑滿;在 Windows 下,吞吐量受限於 TCP stack。
Note on D40: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 [Tasks] 有一個錨定到無法在您的用戶端中檢視此註解的工作。 註解: @Sean Yang @Scott Stanley @Karthik Lakshmanan @Lawrence Lo - Could you please comment on this.
Note on D42: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 [Tasks] 有一個錨定到無法在您的用戶端中檢視此註解的工作。 註解: @Bala Surya Kiran Kumar Uggina - Help comment on this.
Note on D43: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 [Tasks] 有一個錨定到無法在您的用戶端中檢視此註解的工作。 註解: @Spoorthy Priya Yerabolu to check on this with Thomas for more context.
Note on D44: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 [Tasks] 有一個錨定到無法在您的用戶端中檢視此註解的工作。 註解: @George Asirvatharaj & @Niharica Sohal - Could you please provide some info on this.
Note on D45: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 [Tasks] 有一個錨定到無法在您的用戶端中檢視此註解的工作。 註解: @Niharica Sohal - Any comments on this?
Note on D54: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: @Jerome Jacob or @Cynthia Chen : could provide some inputs on this.
Note on D55: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 [Tasks] 有一個錨定到無法在您的用戶端中檢視此註解的工作。 註解: @Niharica Sohal or @JT Chen could add details.
Note on D56: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: @JT Chen - to add any details.
Note on D57: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: @JT Chen to add details.